ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 50 ор /Архангай, Тариат сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**       |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2019 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2020 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 500.0 | | 2024 оны ТТХ-д | 1.120.3 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 541.8 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Хорго групп” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Дэлийн хотгор” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2019.12.10 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024.08.01 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 482.0 | | Сүүлийн | 1,065.02 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 958.5 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 380.0 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | 2024 онд ашиглалтад орно. |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | ГША | 100 | | Суурийн ажил | 100 | | 1-р давхрын цутгалт | 100 | | 2-р давхарын цутгалт | 100 | | Хана, хамар ханын ажил | 100 | | Шалны ажил | 100 | | Хаалга, цонхны ажил | 100 | | Дээврийн ажил | 100 | | Дотор заслалын ажил | 80 | | Гадна заслалын ажил | 100 | | Халаалтын ажил | 100 | | Салхивчийн ажил | 100 | | Усан хангамжийн ажил | 100 | | Бохир усны ажил | 100 | | Холбоо дохиоллын ажил | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 100 | | Гадна цахилгааны ажил | 100 | | ГИШС-ний ажил | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл** | **95** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 2021 онд хийгдсэн 1-р давхрын хучилтын бетоны марк, зузаан төслийн хэмжээнд хүрээгүй лабораторийн дүгнэлт гарсан  учраас хучилтыг буулгаж хучилтын хавтан  тавихаар шийдвэрлэж гүйцэтгэгч компаний  өөрийн хөрөнгөөр засварлуулж гүйцэтгэсэн.  Барилгын гадна пасдны ажил хийгдсэн.  Дотор заслын ажил хийгдэж байна. | | |  |     **Дотор талын зураг / /** |