Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар сургууль/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2024 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2025 | | 2024 оны ТТХ-д | 2025 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 3,607.1 | | 2024 оны ТТХ-д | 3,607.1 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 1,803.5 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | - | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Гурван Тамир” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Зэд Прожект” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2024.08.27 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2025.08.30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 3,484,000,000.0 | | Сүүлийн | - | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 1,096.5 | | Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт | 1,096.5 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Он дамжин хэрэгжих |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | ГША | 100 | | Суурийн ажил | 100 | | 1-р давхрын цутгалт | 100 | | 2-р давхарын цутгалт | 100 | | Хана, хамар ханын ажил | 50 | | Шалны ажил | 20 | | Хаалга, цонхны ажил | 0 | | Дээврийн ажил | 0 | | Дотор заслалын ажил | 0 | | Гадна заслалын ажил | 0 | | Халаалтын ажил | 0 | | Салхивчийн ажил | 0 | | Усан хангамжийн ажил | 0 | | Бохир усны ажил | 0 | | Холбоо дохиоллын ажил | 0 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 0 | | Гадна цахилгааны ажил | 100 | | ГИШС-ний ажил | 0 | | **БУА-ын гүйцэтгэл** | **0** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  | | --- | | 2024онд газар шороо, суурь, рамын ажил, хийгдсэн. Гадна цахилгаан хийгдсэн, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. | | . |   **Дотор талын зураг / /** |