ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Цахир сум/

| Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2019. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2020. 2023 оны ТТХ-д; 2023. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 3.200.0. 2023 оны ТТХ-д; 5.375.7. Тухайн онд санхүүжих; 2024 оны ТТХ-д; 2,391.2. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Лорд скай” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “Гарди хауз” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2019.10.04. Гэрээний дуусах огноо; 2024.08.30. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 3.150.0. Сүүлийн; 7.082.8. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2024 оныг оруулсан дүн/; 6,373.4. Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт; 1,681.9. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Хэрэгжиж дуусаагүй. Гадна талын зураг / / | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. Газар шороо; 100. Суурь; 100. Төмөр бетон карказ; 100. Хана, хамар ханын өрлөг; 100. Шал; 90. Хаалга, цонх; 100. Дээвэр; 100. Дотор засал; 70. Гадна засал; 80. Халаалт; 100. Салхивч; 100. Цэвэр, бохир ус; 100. Дулааны узель; 100. Холбоо дохиолол; 100. Дотор гэрэлтүүлэг; 100. Хүчит төхөөрөмж; 100. Гадна тохижилт; 50. Гадна дулаан; 100. Гадна ариутгах татуурга; 100. Гадна ус хангамж; 100. Гадна цахилгаан; 100. Гадна холбоо; 100. БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/; 90. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: 2024 оны 11-р сарын байдлаар барилгын дотор заслын ажил 80%тай, гадна заслын ажил болон гадна тохижилтын ажлууд хийгдэж байна.. Дотор талын зураг / / |
| --- | --- |