ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Цагдаагийн газрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

| Эскиз зураг Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2022. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2024. 2023 оны ТТХ-д; 2024. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 5400. 2024 оны ТТХ-д; 6,238.63. Тухайн онд санхүүжих; 2024 оны ТТХ-д; 858,0. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Гранд-Арслан” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “ББСМО” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2022-05-01. Гэрээний дуусах огноо; 2023-11-20. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 5,380,544,782.0. Сүүлийн; 5,380,544,782.0. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2024 оныг оруулсан дүн/. Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Хэрэгжиж дуусаагүй. Гадна талын зураг / / | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. Газар шороо; 100. Суурь; 100. Төмөр бетон карказ; 100. Хана, хамар ханын өрлөг; 100. Шал; 100. Хаалга, цонх; 100. Дээвэр; 100. Дотор засал; 50. Гадна засал; 100. Халаалт; 100. Салхивч; 100. Цэвэр, бохир ус; 100. Дулааны узель; 100. Холбоо дохиолол; 100. Дотор гэрэлтүүлэг; 80. Хүчит төхөөрөмж; 80. Гадна тохижилт; 50. Гадна дулаан; 100. Гадна ариутгах татуурга; 100. Гадна ус хангамж; 100. Гадна цахилгаан; 100. Гадна холбоо; 100. БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/; 80. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: Цагдаагын газрын конторын барилга нь 31х18м, түр саатуулах байрны барилга нь 21х13м хэмжээтэй, 4922м2 эдэлбэр газартай 2 блокоос бүрдсэн байна. 2023 онд дуусахаар төлөвлөсөн боловч гүйцэтгэгч байгууллагын ажлыг удаашралтай байгаа учраас 2024 онд ашиглалтад орохоор байна. А, Б блокын каркас угсралт болон дотор гадна дүүргэлийн ханын өрлөг, гадна фасад, цонх суулгах, дээвэр зэрэг ажлууд дууссан, дотор заслын ажил хийгдэж байна. Дотор талын зураг / / |
| --- | --- |