ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Цахир сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2019 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2020 | | 2023 оны ТТХ-д | 2023 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 3.200.0 | | 2023 оны ТТХ-д | 5.375.7 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 2,391.2 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Лорд скай” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Гарди хауз” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2019.10.04 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024.08.30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 3.150.0 | | Сүүлийн | 7.082.8 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 6,373.4 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 1,681.9 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 90 | | Хаалга, цонх | 100 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 70 | | Гадна засал | 80 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 100 | | Хүчит төхөөрөмж | 100 | | Гадна тохижилт | 50 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **90** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 2024 оны 11-р сарын байдлаар барилгын дотор заслын ажил 80%тай, гадна заслын ажил болон гадна тохижилтын ажлууд хийгдэж байна. |   **Дотор талын зураг / /** |