ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Архангай, Өлзийт сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2020 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2021 | | 2023 оны ТТХ-д | 2023 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 800,0 | | 2023 оны ТТХ-д | 974.2 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 141,3 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Ди Ти Эм Строй” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Онч тэнхлэг” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2020.05.22 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2023.11.24 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 790.1 | | Сүүлийн | 972.3 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 830,9 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | - | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 100 | | Хаалга, цонх | 100 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 95 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 100 | | Хүчит төхөөрөмж | 100 | | Гадна тохижилт | 50 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 80 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **95** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  БУАжил 95%-тай зогссон.  2020 оны 05 дугаар сарын 22-нд анхны гэрээ байгуулагдаж, 2021, 2022, 2023 онуудад гэрээний хугацааг нийт 4 удаа сунгасан боловч 2024 онд БУАжлыг дуусгалгүй орхисон. Гэрээний ерөнхий нөхцлийн найм дугаар хэсгийн 8.1 дүгээр заалт болон бусад зүйл заалтын үндэслэн Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/779 дугаартай захирамжаар гэрээг цуцлаж, үлдэгдэл ажлын тоо хэмжээг гаргаж, тендер сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.  **Дотор талын зураг / /** |