ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Хайрхан сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2020 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2021 | | 2023 оны ТТХ-д | 2025 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 3.000,0 | | 2024 оны ТТХ-д | 3.723,8 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 872,3 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Эртний цамхаг” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Эм Эс Эл” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2020.05.20 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2023.08.30-2025.08.30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 2.851,5 | | Сүүлийн | 3.723,8 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 3.351,4 | | Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт | 499,8 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 50 | | Шал | 10 | | Хаалга, цонх | 50 | | Дээвэр | 50 | | Дотор засал | 0 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 0 | | Салхивч | 80 | | Цэвэр, бохир ус | 0 | | Дулааны узель | - | | Холбоо дохиолол | 0 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 0 | | Хүчит төхөөрөмж | 0 | | Гадна тохижилт | 0 | | Гадна дулаан | 0 | | Гадна ариутгах татуурга | 10 | | Гадна ус хангамж | 30 | | Гадна цахилгаан | 20 | | Гадна холбоо | 0 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **70** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 2024 оны байдлаар 1,2,3-р давхрын каркас угсралт, гадна ханын дүүргэлт, цонх, агааржуулалтын ажлууд хийгдсэн байна. 2024 онд БУА хийгдээгүй зогссон. 2025 оны цалингийн шинэчлэсэн тариф тооцуулах жигсаалтад бүртгэгдсэн байна. |   **Дотор талын зураг / /** |