ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн барилга, 320 суудал /Архангай, Батцэнгэл сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2021 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2023 | | 2024 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 3.000.0 | | 2023 оны ТТХ-д | 6.068.5 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 2.068,5 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | 3.068,5 | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Тамирын Цариур” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Зэд прожект” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2021-10-21 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024-12-31 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 2,997,905,969.0 | | Сүүлийн | 6,066,405,969.0 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 5.369,8 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 1.371,9 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | БУА дууссан |   **Гадна талын зураг /**  **/**  Огноо: 2024.11.22 | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 100 | | Хаалга, цонх | 100 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 100 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 100 | | Хүчит төхөөрөмж | 100 | | Гадна тохижилт | 100 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **100** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Аймгийн Засаг даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 28 өдрийн А/842 дугаар захирамжаар 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр улсын комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авсан.  **Дотор талын зураг / /**  Огноо: 2024.11.22 |