ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Архангай, Хотонт сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2024 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2025 | | 2024 оны ТТХ-д | 2025 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 3.085,7 | | 2024 оны ТТХ-д | 1.542,8 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 1.542,8 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | - | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Газрын гагнаас” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Креитив монголиа” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2024.07.01 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2025.08.25 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 2.810,3 | | Сүүлийн | - | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 1.502,3 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 1.502,3 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй | |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | ГША | 100 | | Суурийн ажил | 100 | | 1-р давхрын цутгалт | 100 | | 2-р давхарын цутгалт | 100 | | Хана, хамар ханын ажил | 00 | | Шалны ажил | 20 | | Хаалга, цонхны ажил | 00 | | Дээврийн ажил | 00 | | Дотор заслалын ажил | 00 | | Гадна заслалын ажил | 00 | | Халаалтын ажил | 00 | | Салхивчийн ажил | 00 | | Усан хангамжийн ажил | 00 | | Бохир усны ажил | 00 | | Холбоо дохиоллын ажил | 00 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 00 | | ГИШС-ний ажил | 20 | | **БУА-ын гүйцэтгэл** | **50** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  БУА-н газар шорооны ажил, суурийн ажил,  1, 2-р давхарын каркас угсралтын ажил дууссан 1-р давхрын шалны дулаалга хийгдсэн. Гадна ханын өрлөгийн бэлтгэл ажил хийгдэж байна  **Дотор талын зураг / /** |