ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум 6-р баг/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2023 | | 2024 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 4.144,7 | | 2023 оны ТТХ-д | 4.137,7 | | Тухайн онд санхүүжих | 2023 оны ТТХ-д | 2.315,2 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Ди Ти Эм Строй” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “-” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022.04.29 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024.12.31 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 4.137,6 | | Сүүлийн | - | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 2.553,2 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | - | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**2024.11.21**/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 85 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 30 | | Шал | 20 | | Хаалга, цонх | 0 | | Дээвэр | 0 | | Дотор засал | 0 | | Гадна засал | 0 | | Халаалт | 0 | | Салхивч | 0 | | Цэвэр, бохир ус | 0 | | Дулааны узель | 0 | | Холбоо дохиолол | 0 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 0 | | Хүчит төхөөрөмж | 0 | | Гадна тохижилт | 0 | | Гадна дулаан | 0 | | Гадна ариутгах татуурга | 0 | | Гадна ус хангамж | 0 | | Гадна цахилгаан | 0 | | Гадна холбоо | 0 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **50** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  2022.04.29-ны өдөр гэрээ байгуулагдаж, 2023, 2024 онуудад гэрээнд нийт 2 удаа сунгалт хийгдсэн.  2022 онд газар шорооны ажил, 2023 онд 1 давхрын каркас угсралт дуусаж, 2 дугаар давхрын каркас угсралтын ажил хийгдэж байгаад технологийн зогсолт хийсэн. 2024 оны байдлаар гүйцэтгэгч БУА-ыг эхлүүлээгүй байж байгаад 2024 оны 11 дүгээр сард барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна. Одоогоор 1-р давхрын гадна ханын өрлөгийн ажил дууссан 2-р давхрын хэв угсрах, багана, дамнуруу, хучилтын арматур боох ажил дууссан байна.  **Дотор талын зураг / 2024.11.21 /** |