ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Сургуулийн өргөтгөлийн барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум 6-р баг/

| Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2022. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2023. 2024 оны ТТХ-д; 2024. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 4.144,7. 2023 оны ТТХ-д; 4.137,7. Тухайн онд санхүүжих; 2023 оны ТТХ-д; 2.315,2. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Ди Ти Эм Строй” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “-” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2022.04.29. Гэрээний дуусах огноо; 2024.12.31. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 4.137,6. Сүүлийн; -. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2023 оныг оруулсан дүн/; 2.553,2. Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт; -. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Хэрэгжиж дуусаагүй. Гадна талын зураг /2024.11.21/ | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. Газар шороо; 100. Суурь; 100. Төмөр бетон карказ; 85. Хана, хамар ханын өрлөг; 30. Шал; 20. Хаалга, цонх; 0. Дээвэр; 0. Дотор засал; 0. Гадна засал; 0. Халаалт; 0. Салхивч; 0. Цэвэр, бохир ус; 0. Дулааны узель; 0. Холбоо дохиолол; 0. Дотор гэрэлтүүлэг; 0. Хүчит төхөөрөмж; 0. Гадна тохижилт; 0. Гадна дулаан; 0. Гадна ариутгах татуурга; 0. Гадна ус хангамж; 0. Гадна цахилгаан; 0. Гадна холбоо; 0. БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/; 50. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: 2022.04.29-ны өдөр гэрээ байгуулагдаж, 2023, 2024 онуудад гэрээнд нийт 2 удаа сунгалт хийгдсэн. 2022 онд газар шорооны ажил, 2023 онд 1 давхрын каркас угсралт дуусаж, 2 дугаар давхрын каркас угсралтын ажил хийгдэж байгаад технологийн зогсолт хийсэн. 2024 оны байдлаар гүйцэтгэгч БУА-ыг эхлүүлээгүй байж байгаад 2024 оны 11 дүгээр сард барилга угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна. Одоогоор 1-р давхрын гадна ханын өрлөгийн ажил дууссан 2-р давхрын хэв угсрах, багана, дамнуруу, хучилтын арматур боох ажил дууссан байна. Дотор талын зураг / 2024.11.21 / |
| --- | --- |