ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /Хөгжимт драмын театрын барилга/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2013 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2015 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 7.100.0 | | 2024 оны ТТХ-д | 20.967.3 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 6.985.1 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | 6.985.1 | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Батс-Өргөө” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Аксиом констракшн” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2023-10-28 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024-10-30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 6,707,319,395.0 | | Сүүлийн | 13,982,2  20,967.3 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 11,094,176,349.0+4,736,4=15.830.4 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 6.980,2 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Он дамжин хэрэгжих |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 80 | | Хаалга, цонх | 50 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 80 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 70 | | Хүчит төхөөрөмж | 80 | | Гадна тохижилт | 90 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **90** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Барилга нь 800 хүний суудал бүхий 53,9х83м хэмжээтэй үндсэн 1 давхар болон 2 давхартай, галерейн хэсэг 3-4 давхар. Эдэлбэр газрын хэмжээ 15000м2 байна.  Шинээр гүйцэтгэгч шалгарсан Дотор цахилгааны шугам шинэчлэсэн, дотор халаалт цэвэр бохир усны шугам хийгдсэн дотор заслын ажил хийгдэж байна, барилгын хавтгай дээврийг шинэчлэх мембранаар хийсэн, сэндвич шувуу нуруу дээвэр дээр дуу тусгаарлагч мембран дээвэр хийсэн, гадна өнгө сэргээсэн, дотор сам таазны хүчитгэл хийгдсэн. Дотор плита шалны ажил дууссан, дотор ханын өнгө тавих ажил хийгдэж байна, гадна явган хүний зам тавих ажил зүүн талын машины зогсоолын брюдер хийгдэж байна.  **Дотор талын зураг / /** |