Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 160 суудал /Архангай, Эрдэнэбулган сум, 3 дугаар сургууль/

| Эскиз зураг Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2024. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2025. 2024 оны ТТХ-д; 2025. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 3,607.1. 2024 оны ТТХ-д; 3,607.1. Тухайн онд санхүүжих; 2024 оны ТТХ-д; 1,803.5. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан; -. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Гурван Тамир” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “Зэд Прожект” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2024.08.27. Гэрээний дуусах огноо; 2025.08.30. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 3,484,000,000.0. Сүүлийн; -. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2023 оныг оруулсан дүн/; 1,096.5. Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт; 1,096.5. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Он дамжин хэрэгжих. Гадна талын зураг / / | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. ГША; 100. Суурийн ажил; 100. 1-р давхрын цутгалт; 100. 2-р давхарын цутгалт; 100. Хана, хамар ханын ажил; 50. Шалны ажил; 20. Хаалга, цонхны ажил; 0. Дээврийн ажил; 0. Дотор заслалын ажил; 0. Гадна заслалын ажил; 0. Халаалтын ажил; 0. Салхивчийн ажил; 0. Усан хангамжийн ажил; 0. Бохир усны ажил; 0. Холбоо дохиоллын ажил; 0. Дотор гэрэлтүүлэг; 0. Гадна цахилгааны ажил; 100. ГИШС-ний ажил; 0. БУА-ын гүйцэтгэл; 0. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: 2024онд газар шороо, суурь, рамын ажил, хийгдсэн. Гадна цахилгаан хийгдсэн, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна.. .. Дотор талын зураг / / |
| --- | --- |