ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2021 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2023 | | 2024 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 7900.0 | | 2023 оны ТТХ-д | 10312.5 | | Тухайн онд санхүүжих | 2023 оны ТТХ-д | 7112.5 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Биг Монголиа Бюлдинг” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Зэд-Прожект” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2021-07-09 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024-11-30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 7,596,414,774.0 | | Сүүлийн | 10,208,911,101.0 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 9,039,5 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 1,335,4 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй. |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 80 | | Хаалга, цонх | 90 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 80 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 80 | | Хүчит төхөөрөмж | 100 | | Гадна тохижилт | 100 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **95** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Тус барилга нь 1000 хүний хүчин чадал бүхий 54х50м хэмжээтэй зоорьтой 2 давхар, эдэлбэр газрын талбай нь 5000м2 байна.  Материалын үнийн зөрүү бодогдсон.  Барилгын үндсэн төмөр бетон каркас угсралт, хана хамар хана, цонх, хаалга суулгах, хуйлмал хар цаасан дээвэр, сэндвич дээвэр, гадна фасад, зам талбай, шал, ханын чулуун плита наах, гадна тохижилт ажлууд дууссан. Дотор өрөөнүүдийн хулдаас наах, дотор заслын ажлууд үргэлжилж байна. Халаалт авсан.  **Дотор талын зураг //** |