ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай//

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2024 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 33,000.00 | | 2023 оны ТТХ-д | 26,964.80 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 5,500.0 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Энигма констракшн ” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Дукат ” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022.05.10 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024.12.30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 26,964.8 | | Сүүлийн |  | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 7,227.5 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 552,785,830.00 ₮ | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Гадна пасад | 90 | | Явган хүний зам | 70 | | Гэрэлтүүлэг | 95 | | Цэвэр усны шугам | 0 | | Бохир усны шугам | 0 | | Гүний худаг | 0 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **Нийт** | **28** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Орон сууцны дээвэр, гадна пасадны засварын ажил нийт-37 барилгын пасад хөөсөн дулаалгын ажил хийгдэж дууссан.  Явган замын ажил-7.8км ажлаас 5.8 км явган замын ажил хийгдсэн, Ажил үргэлжлэн хийгдэж байна.  Нийт 207ш гэрэлтүүлэг суурьлуулсан. Бүх гэрэлтүүлэг цахилгаан холбогдсон. Гэрлийн шон, цахилгааны шитны газардуулгын ажил хийгдсэн. Замын хөвөө янзлах, 1.1 км кабель элсэн дэвсгэргүй булагдсан хэсгийн ажлууд хийгдээгүй байна.  **Дотор талын зураг / /** |