ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /Солийн Данзангийн нэрэмжит музей, цэцэрлэгт хүрээлэн /Архангай, Хотонт сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2019 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2020 | | 2024 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 1.000,0 | | 2024 оны ТТХ-д | 1.141,0 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 205,9 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | - | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Жонш” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Гранд тек” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2019.07.19 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2020.12.25-2024.08.20 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 1.000,00 | | Сүүлийн | 1.141.0 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 1.026,8 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 77,3 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Дотор талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 95 | | Шал | 100 | | Хаалга, цонх | 100 | | Дээвэр | 95 | | Дотор засал | 80 | | Гадна засал | 95 | | Халаалт | 50 | | Салхивч | 80 | | Цэвэр, бохир ус | 80 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 40 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 40 | | Гадна тохижилт | 80 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 00 | | Гадна холбоо | 00 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **80** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  | | --- | |  |  |  | | --- | | 2019 он гэрээ байгуулж 2019-2020онуудад барилгын үндсэн каркас угсралт, дүүргэлт дотор хамар ханын ажлууд хийгдсэн. 2021 онд улсын төсөвт санхүүжилт тавигдаагүй БУ-ын ажил зогссон. 2022 онд үлдэгдэл санхүүжилт суусан боловч гүйцэтгэгч байгууллага ажиллах хүч муутай байснаас 2022 онд 191 сая төгрөгийн санхүүжилтийг татуулсан. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай. 2023 онд материалын үнийн өсөлт 140,9 сая төгрөг тусгагдсан. Гадна пасад, хуйлмал хар цаасан дээвэр хийж дууссан. 2024 оны байдлаар дотор засал, дулааны шугам, салхивч, гадна бохир, шалны ажлууд хийгдэж байна.  **Дотор талын зураг / /** | |  | |  | |