Төв монголын байгаль, түүх, соёлын цогцолборын барилга /Архангай Эрдэнэбулган сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2024 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 4.422,4 | | 2023 оны ТТХ-д | 4.075,3 | | Тухайн онд санхүүжих | 2023 оны ТТХ-д | 1.489,1 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | - | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Энигма констракшн” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Хатанбаатар” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022.05.01 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2023.11.20 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 4.075,3 | | Сүүлийн | - | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 750,0 | | Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт | 0 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | ГША | 0 | | Суурийн ажил | 0 | | 1-р давхрын цутгалт | 0 | | 2-р давхарын цутгалт | 0 | | Хана, хамар ханын ажил | 0 | | Шалны ажил | 0 | | Хаалга, цонхны ажил | 0 | | Дээврийн ажил | 0 | | Дотор заслалын ажил | 0 | | Гадна заслалын ажил | 0 | | Халаалтын ажил | 0 | | Салхивчийн ажил | 0 | | Усан хангамжийн ажил | 0 | | Бохир усны ажил | 0 | | Холбоо дохиоллын ажил | 0 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 0 | | Гадна цахилгааны ажил | 0 | | ГИШС-ний ажил | 0 | | **БУА-ын гүйцэтгэл** | **0** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**   |  | | --- | | Гүйцэтгэгч байгууллага урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар 2022 оны улсын төсөвт суусан 750 сая төгрөгийг авсан. Барилгын байршил солигдсон зургийн компани холболтын зураг хийж байна. | | . |   **Дотор талын зураг / /** |