ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Архангай, Жаргалант сум/

| Эскиз зураг Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2022. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2023. 2023 оны ТТХ-д; 2023. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 2.882,2. 2023 оны ТТХ-д; 2.868,4. Тухайн онд санхүүжих; 2024 оны ТТХ-д. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Газрын гагнаас” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “Гранд тек” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2022.06.01. Гэрээний дуусах огноо; 2023.12.11. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 2.864,9. Сүүлийн; -. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2024 оныг оруулсан дүн/; 235,6. Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт; 235.6. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Хэрэгжиж дууссан. Гадна талын зураг / / | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. ГША; 100. Суурийн ажил; 100. 1-р давхрын цутгалт; 100. 2-р давхарын цутгалт; 100. Хана, хамар ханын ажил; 100. Шалны ажил; 100. Хаалга, цонхны ажил; 100. Дээврийн ажил; 100. Дотор заслалын ажил; 100. Гадна заслалын ажил; 100. Халаалтын ажил; 100. Салхивчийн ажил; 100. Усан хангамжийн ажил; 100. Бохир усны ажил; 100. Холбоо дохиоллын ажил; 100. Дотор гэрэлтүүлэг; 100. Гадна цахилгааны ажил; 50. ГИШС-ний ажил; 100. БУА-ын гүйцэтгэл; 100. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: Аймгийн засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/772 дугаар захирамжаар байгуулагдсан барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажилласан үүрэг даалгаварын биелэлт хийгдэж байна.. Дотор талын зураг / / |
| --- | --- |