ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Аймгийн төвийн гэр хорооллын шинэчлэл, дэд бүтэц /Архангай//

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2024 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 33.000.00 | | 2023 оны ТТХ-д | 16.964.80 | | Тухайн онд санхүүжих | 2023 оны ТТХ-д | 6.387.60 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Энигма констракшн ” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Дукат ” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022.05.10 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2023.11.30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 26.964.8 | | Сүүлийн |  | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 6.658.8 | | Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт | 5.702.5 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Гадна пасад | 70 | | Явган хүний зам | 42 | | Гэрэлтүүлэг | 90 | | Цэвэр усны шугам | 0 | | Бохир усны шугам | 0 | | Гүний худаг | 0 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **Нийт** | **20** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  **Дотор талын зураг / /** |