ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2021 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2022 | | 2023 оны ТТХ-д | 2023 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 1500,0 | | 2024 оны ТТХ-д | 2,564,2 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 354,4 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Алтайн бумбат өргөө” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Онч Тэнхлэг” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2021-08-28 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2022-08-30 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 1.448,1 | | Сүүлийн | 2.564,2 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 1.093,6 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 0 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/**  No description available. | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 50 | | Шал | 0 | | Хаалга, цонх | 50 | | Дээвэр | 95 | | Дотор засал | 0 | | Гадна засал | 80 | | Халаалт | 0 | | Салхивч | 0 | | Цэвэр, бохир ус | 0 | | Дулааны узель | 0 | | Холбоо дохиолол | 0 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 0 | | Хүчит төхөөрөмж | 0 | | Гадна тохижилт | 0 | | Гадна дулаан | 0 | | Гадна ариутгах татуурга | 0 | | Гадна ус хангамж | 0 | | Гадна цахилгаан | 0 | | Гадна холбоо | 0 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **70** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Барилга нь 34х18м хэмжээтэй Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээц үндсэн хийцтэй 2 давхар шувуу нуруу дээвэртэй, эдэдбэр газрын хэмжээ 10006м2 талбайтай  Анх тендэр зарлагдахдаа гадна шугам инженерийн шугам сүлжээгүй зарлагдсаны улмаас барилгын явц удаашралтай. Үнийн өсөлт бодогдсон.  Барилгын 1, 2-р давхрын каркас, гадна ханын өрлөг, дээвэр, цонх, гадна заслын ажлууд дууссан.  2024 онд БУАжил хийгдээгүй. Боловсролын ерөнхий газраас 2025 онд гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын санхүүжилтийг хамтад нь шийдвэрлэхээр болсон  **Дотор талын зураг / /** |