ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Цагдаагийн газрын барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2024 | | 2023 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 5400 | | 2024 оны ТТХ-д | 6,238.63 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 858,0 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Гранд-Арслан” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “ББСМО” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022-05-01 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2023-11-20 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 5,380,544,782.0 | | Сүүлийн | 5,380,544,782.0 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ |  | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт |  | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дуусаагүй |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Газар шороо | 100 | | Суурь | 100 | | Төмөр бетон карказ | 100 | | Хана, хамар ханын өрлөг | 100 | | Шал | 100 | | Хаалга, цонх | 100 | | Дээвэр | 100 | | Дотор засал | 50 | | Гадна засал | 100 | | Халаалт | 100 | | Салхивч | 100 | | Цэвэр, бохир ус | 100 | | Дулааны узель | 100 | | Холбоо дохиолол | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 80 | | Хүчит төхөөрөмж | 80 | | Гадна тохижилт | 50 | | Гадна дулаан | 100 | | Гадна ариутгах татуурга | 100 | | Гадна ус хангамж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Гадна холбоо | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **80** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Цагдаагын газрын конторын барилга нь 31х18м, түр саатуулах байрны барилга нь 21х13м хэмжээтэй, 4922м2 эдэлбэр газартай 2 блокоос бүрдсэн байна.  2023 онд дуусахаар төлөвлөсөн боловч гүйцэтгэгч байгууллагын ажлыг удаашралтай байгаа учраас 2024 онд ашиглалтад орохоор байна.  А, Б блокын каркас угсралт болон дотор гадна дүүргэлийн ханын өрлөг, гадна фасад, цонх суулгах, дээвэр зэрэг ажлууд дууссан, дотор заслын ажил хийгдэж байна.  **Дотор талын зураг / /** |