ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Архангай, Цэнхэр сум/сум/

| Эскиз зураг Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:. Эхлэх хугацаа; Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/; 2021. Дуусах хугацаа; Анх төлөвлөсөн; 2022. 2023 оны ТТХ-д; 2023. Төсөвт өртөг; Анх төлөвлөсөн; 1500,0. 2024 оны ТТХ-д; 2,564,2. Тухайн онд санхүүжих; 2024 оны ТТХ-д; 354,4. ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан. Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:. Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр; “Алтайн бумбат өргөө” ХХК. Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр; “Онч Тэнхлэг” ХХК. Гэрээний эхлэх огноо; 2021-08-28. Гэрээний дуусах огноо; 2022-08-30. Гэрээний үнийн дүн; Анхны; 1.448,1. Сүүлийн; 2.564,2. Олгосон санхүүжилт /сая.төг/; Нийт олгосон санхүүжилт /2024 оныг оруулсан дүн/; 1.093,6. Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт; 0. Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/; Хэрэгжиж дуусаагүй. Гадна талын зураг / / | Үе шатны ажлууд, явцын хувь. Газар шороо; 100. Суурь; 100. Төмөр бетон карказ; 100. Хана, хамар ханын өрлөг; 50. Шал; 0. Хаалга, цонх; 50. Дээвэр; 95. Дотор засал; 0. Гадна засал; 80. Халаалт; 0. Салхивч; 0. Цэвэр, бохир ус; 0. Дулааны узель; 0. Холбоо дохиолол; 0. Дотор гэрэлтүүлэг; 0. Хүчит төхөөрөмж; 0. Гадна тохижилт; 0. Гадна дулаан; 0. Гадна ариутгах татуурга; 0. Гадна ус хангамж; 0. Гадна цахилгаан; 0. Гадна холбоо; 0. БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/; 70. Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар: Барилга нь 34х18м хэмжээтэй Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээц үндсэн хийцтэй 2 давхар шувуу нуруу дээвэртэй, эдэдбэр газрын хэмжээ 10006м2 талбайтай Анх тендэр зарлагдахдаа гадна шугам инженерийн шугам сүлжээгүй зарлагдсаны улмаас барилгын явц удаашралтай. Үнийн өсөлт бодогдсон. Барилгын 1, 2-р давхрын каркас, гадна ханын өрлөг, дээвэр, цонх, гадна заслын ажлууд дууссан. 2024 онд БУАжил хийгдээгүй. Боловсролын ерөнхий газраас 2025 онд гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын санхүүжилтийг хамтад нь шийдвэрлэхээр болсон Дотор талын зураг / / |
| --- | --- |