ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөр /Архангай, Ихтамир сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2020 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2022 | | 2023 оны ТТХ-д | 2023 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 4,742.30 | | 2023 оны ТТХ-д | 5,022.3 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | 1.842.0 | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан |  | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Бурхант Хясаат” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Сонголт Дизайн” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022-04-15 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024-11-15 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 3,995.0 | | Сүүлийн | 4,275.03  Нэмэлт гэрээ 718,45 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2023 оныг оруулсан дүн/ | 4,990.26 | | Үүнээс 2023 онд олгосон санхүүжилт | 280.0 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Он дамжин хэрэгжинэ |   **Гадна талын зураг /**  **/**  C:\Users\Dell\Desktop\202309_b\viber_image_2023-10-20_11-40-21-504.jpg | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | Цэвэр усан хангамж | 100 | | Дулааны гадна шугам | 100 | | Сумын төвийн хатуу хучилттай зам, гэрэлтүүлэг | 100 | | Цэвэрлэх байгууламж | 100 | | Гадна цахилгаан | 100 | | Халуун усны барилга | 60 | | Уурын зуухны барилга | 10 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | **БУА-ын гүйцэтгэл /дундаж/** | **90** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  2022 онд: Гадна дулаан хангамж 140м, ДХ4, 5, 6 цутгасан. Цэвэр усан хангамж  140м , ариутгах татуурга 150 хуванцар хоолой 1140м, 200 хуванцар хоолой 701,2м, 1000 худаг 9 ширхэг, 1500 худаг 41 ширхэгийг угсарсан.  2024 онд: 50м3 хүчин чадалтай Усан сангийн барилга угсралтын ажил 100%, 50м3 хүчин чадалтай Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын ажил 100%, Гадна цахилгаан 80%, 7000м2 авто зогсоолын ажил 100% дуусаж хэсэгчлэн хүлээлгэн өгсөн. Халуун усны газрын барилга 60%тай хийгдэж байна. Уурын зуухны барилгын суурийн ажил хийгдсэн.  **Дотор талын зураг / /**  C:\Users\Dell\Desktop\202309_b\viber_image_2023-10-20_11-40-20-990.jpg |